小X宝开源医疗社区黑客松

分阶段机制

1. 当前已知背景与约束

| 事项 | 当前信息 / 约束 |
| --- | --- |
| 比赛名称 | 小X宝开源医疗社区黑客松，联合魔搭 ModelScope 等资源方推进。 |
| 比赛周期 | 2026/6/18 上线报名，2026/7/12 23:59 最终提交截止，7/13–7/14 评审，7/15 公示。 |
| WAIC 时间 | WAIC 现场展示在 7/17–7/20，若 7/15 才发门票，参赛者安排行程会过晚。 |
| 作品形式 | 医疗/生命科学方向的 MCP 工具或 Agent Skill，需在魔搭社区提交/展示，并提供公开代码仓库和 README。 |
| 团队规模 | 现有提交规范建议个人或团队参赛，团队 ≤5 人。 |
| 原评分方案 | 社区热度 40% + 专家评审 60%。目前已确认可以调整热度比例。 |
| 新讨论方向 | 全程仍为 6/18–7/12，但中间分阶段；每阶段送出 1 张 WAIC 门票，并配简要采访和开发者介绍。 |
| 重要限制 | 不允许同一队伍重复获得 WAIC 门票。 |

2. 推荐总体机制

建议采用“轻量分阶段赛 + 最终总评”的结构，不做复杂积分赛。

核心原则：

WAIC 门票奖励阶段性表现，必须提前发放，解决行程安排问题。

最终总奖奖励完整作品质量，不再把 WAIC 门票全部压到最终 Top3。

每支队伍最多获得 1 次 WAIC 门票类阶段奖励，避免同一队伍包揽。

阶段奖类型应各不相同，让不同优势的团队都有机会：选题好、原型快、社区反馈强、长期潜力强。

社区热度有价值，但不应直接主导总排名；更适合作为单独阶段奖或最终总评中的小比例反馈质量。

| 阶段 | 建议时间 | 阶段目标 | 建议奖项 | 奖励 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1 | 6/18–6/24 | 选题登记与可行性判断 | 最佳选题潜力奖 | 1 张 WAIC 门票 + 开发者采访/项目介绍 |
| 阶段 2 | 6/25–7/1 | 鼓励尽早做出可运行 MVP | 最佳 MVP 原型奖 | 1 张 WAIC 门票 + 开发者采访/项目介绍 |
| 阶段 3 | 7/2–7/8 | 鼓励真实试用、社区反馈和传播 | 社区影响力奖 | 1 张 WAIC 门票 + 开发者采访/项目介绍 |
| 最终提交 | 7/8–7/12 | 完整作品提交、代码仓库和 README 完成 | 最终总评奖项 | 云资源/API 额度、证书、平台曝光、优秀作品合集 |
| 评审公示 | 7/13–7/15 | 专家评审与结果公示 | 一等奖/二等奖/三等奖及专项奖 | 不建议主要发 WAIC 门票，除非还有机动票源 |

3. 阶段奖详细设计

3.1 阶段 1：最佳选题潜力奖

时间建议：6/18–6/24。此阶段不看热度，重点看选题是否真实、有价值、可在短周期内落地。

| 评分维度 | 建议权重 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 医疗/生命科学场景价值 | 30% | 是否解决真实医疗、罕见病、生命科学或健康场景问题。 |
| 问题定义清晰度 | 25% | 目标用户、痛点、输入输出是否清楚。 |
| 技术可行性 | 20% | 是否能在 7/12 前做出可运行 Demo。 |
| 合规意识 | 15% | 是否避免真实患者数据、诊断承诺、隐私风险。 |
| 团队执行计划 | 10% | 是否有明确里程碑和分工。 |

3.2 阶段 2：最佳 MVP 原型奖

时间建议：6/25–7/1。此阶段奖励“最早把核心能力跑起来”的队伍，不要求最终完善，但必须能演示。

| 评分维度 | 建议权重 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Demo 可运行性 | 30% | 是否真的能运行，不只是 PPT 或概念描述。 |
| 核心功能完成度 | 25% | 是否体现 MCP/Skill 的核心工作流。 |
| MCP / Skill 形式匹配度 | 20% | 是否符合魔搭提交与展示形态。 |
| README 与部署说明 | 15% | 是否能让评委或用户复现。 |
| 后续迭代潜力 | 10% | 到 7/12 前是否还有明确提升空间。 |

3.3 阶段 3：社区影响力奖

时间建议：7/2–7/8。此阶段专门承接社区热度和真实反馈价值，但不能只看调用数或收藏数。

| 评分维度 | 建议权重 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 有效调用 / 试用 | 35% | 优先看真实使用，而不是纯浏览。 |
| 收藏 / 点赞 | 20% | 作为社区兴趣信号，但不单独决定名次。 |
| 评论 / Issue / 真实反馈质量 | 25% | 看是否有具体使用反馈、问题复现、改进建议。 |
| 传播内容质量 | 10% | 项目介绍、演示视频、技术文章、社群分享等。 |
| 异常流量审查 | 10% | 对刷量、互刷、机器人行为进行扣除或取消资格。 |

4. 最终总评建议

最终总评不建议继续使用“社区热度 40% + 专家评审 60%”。原因是：热度容易被大团队人数、社群资源和刷量行为放大；同时社区影响力奖已经专门承接热度价值。

| 最终评分维度 | 建议权重 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 医疗场景价值与问题定义 | 20% | 场景真实、目标用户明确、解决方案有意义。 |
| 技术实现与可运行性 | 25% | 代码结构清晰、核心功能能跑、部署稳定。 |
| MCP / Skill 完成度与平台适配 | 20% | 是否符合魔搭社区提交、运行和展示要求。 |
| 开源质量与文档可复现性 | 15% | 公开仓库、License、README、部署步骤、示例输入输出。 |
| 安全合规与风险控制 | 10% | 不使用真实患者数据，不承诺诊断，明确局限性。 |
| 社区反馈质量 | 10% | 真实用户反馈、Issue、有效讨论，而不是单纯调用数。 |

建议最终奖项包括：一等奖、二等奖、三等奖、最佳医疗价值奖、最佳技术实现奖、最佳开源贡献奖、最佳新人/小团队奖、最佳长期潜力奖。专项奖可以提升多样性，避免所有奖励都由同一类成熟项目获得。

5. WAIC 门票与采访机制

建议把“门票 + 采访”绑定为阶段奖的标准配置。每次阶段奖发出 1 张 WAIC 门票，同时发布一篇简短开发者采访/项目介绍，形成连续运营节点。

| 规则点 | 建议写法 |
| --- | --- |
| 门票归属 | 每个获奖团队获得 1 张 WAIC 门票，由团队自行指定 1 名代表领取。 |
| 不可重复 | 每支队伍在整个比赛期间最多获得 1 次 WAIC 门票类奖励。 |
| 后续参赛 | 已获票团队仍可继续参与后续阶段展示和最终总评，但不再参与后续 WAIC 门票类阶段奖评选。 |
| 顺延机制 | 若某阶段最高分团队已获票或不符合资格，门票顺延至该阶段下一支未获票且符合资格的队伍。 |
| 采访机制 | 阶段获奖后 24–48 小时内完成 5 个问题的轻量采访，用于公众号/魔搭社区/活动页宣传。 |

建议采访问题模板：

你们的项目一句话是什么？

它解决了哪个医疗/生命科学场景的问题？

目前已经完成了什么？

最大的技术、产品或合规挑战是什么？

到 7/12 最终提交前还会继续迭代什么？

6. 反作弊与公平性漏洞清单

以下是最容易引发争议的漏洞，建议在对外规则中提前写清楚。

| 风险/漏洞 | 表现方式 | 建议规则或处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 刷热度 | 刷调用、刷收藏、买量、机器人、互刷群。 | 热度不直接决定总冠军；社区影响力奖综合有效调用、收藏、评论质量、传播质量；异常流量剔除，严重者取消资格。 |
| 大团队人数碾压 | 开发、运营、拉票都更强。 | 团队人数上限 ≤5；每人只能加入一队；不做机械小团队加分，改设新人/小团队专项奖。 |
| 拆队套利 | 同一项目拆成多个队伍，试图拿多张票。 | 同一核心成员、同一代码库、同一项目方向高度重合的报名，视为同一参赛主体；主办方有权合并评奖资格。 |
| 重复拿票 | 强队连续拿多个阶段奖。 | 每队最多 1 张 WAIC 门票；已获票团队不再参与后续门票类阶段奖。 |
| 历史项目碾压新团队 | 赛前已有成熟项目，比赛中仅包装提交。 | 允许历史项目参赛，但必须披露赛前已有部分；评审重点看 6/18–7/12 期间新增贡献。 |
| 前期领先后失去悬念 | 早期获奖队伍被视为默认冠军，其他队伍弃赛。 | 阶段奖只代表阶段表现；最终总评独立评审；专项奖多元化。 |
| 合规风险 | 使用真实患者数据、暗示诊断、误导患者。 | 真实患者数据和诊断承诺作为红线；README 必须包含医疗合规声明和局限性。 |
| 评委口径不一 | 不同评委偏技术/偏医疗/偏运营，分数不可比。 | 提供统一评分表；每个作品至少 2–3 位评委；必要时做均分或复核。 |
| 提交质量过低 | 只有概念，无代码、无链接、无 README。 | 设置最低提交门槛：魔搭作品链接、公开代码仓库、License、README、基本 Demo 缺一不可。 |
| 获票后不继续迭代 | 拿到阶段票后摆烂。 | 不影响门票，但最终奖项独立评审；采访中公开后续迭代计划，形成软约束。 |

7. 对外规则建议表述

以下文字可直接改写进赛事详情页或参赛者指南。

本次黑客松将在 6/18–7/12 期间设置多个阶段性 WAIC 直通名额。每个阶段产生 1 支代表团队，获奖团队将获得 1 张 WAIC 门票，并接受官方开发者采访与项目介绍。每支队伍最多获得 1 次 WAIC 门票类奖励，鼓励不同类型的优秀项目在不同阶段脱颖而出。

阶段奖只代表该阶段表现，不自动决定最终总排名。最终奖项将依据 7/12 前提交的完整作品进行独立专家评审，重点考察医疗场景价值、技术实现、MCP/Skill 完成度、开源质量、合规边界和真实社区反馈。

社区影响力将综合有效调用、收藏、评论、真实反馈和传播内容质量等因素判断。异常流量、互刷、买量、机器人行为将被剔除；情节严重者取消相关奖项或全部评奖资格。

8. 仍需负责人确认的问题

| 优先级 | 待确认问题 | 为什么重要 | 建议默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | WAIC 门票总数到底是几张？ | 决定阶段奖数量和是否需要机动奖。 | 若 3 张：对应 3 个阶段奖；若 4 张：增加主办方特别推荐奖。 |
| 高 | 门票是否只能给团队指定 1 名代表？ | 避免团队内部对门票归属产生争议。 | 写成“每个获奖团队获得 1 张，由团队指定 1 名代表”。 |
| 高 | 魔搭是否接受下调热度 40%？ | 原方案写死 40% 会增加刷量争议。 | 最终总评热度降到 10%，另设社区影响力阶段奖。 |
| 高 | 阶段奖评委是谁、几人打分？ | 阶段奖涉及门票，必须可解释。 | 每阶段 2–3 位评委快速评分，保留评分表。 |
| 高 | 历史项目是否允许？ | 影响成熟团队和新团队公平。 | 允许，但必须披露赛前已有部分，只重点评价比赛期间新增贡献。 |
| 中 | 是否设置“主办方特别推荐奖”？ | 如果门票超过 3 张，可用于补充高潜项目。 | 有第 4 张票时设置，否则不设。 |
| 中 | 采访发布渠道是什么？ | 影响交付格式和时间排期。 | 魔搭社区 + 小X宝公众号/社群同步。 |
| 中 | 阶段奖发布时间是否固定？ | 参赛者需要预期明确，运营需要排期。 | 6/24、7/1、7/8 左右分别公布。 |
| 中 | 是否允许中途换队/加人？ | 会影响公平和身份管理。 | 报名后原则上不得换队；特殊情况需报备。 |
| 中 | 最低提交门槛是否硬性执行？ | 决定评审工作量和作品质量。 | 魔搭链接、公开仓库、License、README、基本 Demo 必须具备。 |
| 低 | 专项奖名称和数量 | 影响宣传多样性。 | 最终提交后视作品数量设置 3–5 个专项奖。 |

9. 下一步执行清单

确认 WAIC 门票总数、来源、发放形式和最晚出票时间。

与魔搭确认评分口径是否可从“热度 40%”调整为“阶段社区影响力奖 + 最终总评分 10% 社区反馈”。

确定 3 个阶段奖的名称、时间点、评委名单和评分表。

把“每队最多 1 张 WAIC 门票”“每人只能加入一队”“禁止拆队套利”“历史项目须披露”等规则写入对外文案。

准备阶段奖采访模板和发布排期，明确谁负责联系获奖队伍、谁负责撰稿、谁负责发布。

更新参赛者提交要求文档中的评审规则和奖励体系，删除或弱化“Top3 7/15 发 WAIC 门票”的旧口径。

准备异常热度审查 SOP：需要哪些数据、谁负责判断、争议如何复核。

最终确认后，将赛事详情页、提交要求、Q&A 回复三份材料统一口径。